ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(По форме приложения № 12

к Порядку принятия решений  
о разработке государственных программ Хабаровского края,  
их формирования и реализации)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Хабаровского края  
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) \* | | | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| предшествую- щий год | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | | | | | |
| 1.1. | Создание эффективной системы мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров | | | | | |
| 1.1.1. | Доля крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) в общем количестве возникших лесных пожаров | процентов | 2,4 | 15,0 | 8,1 | высокое значение показателя достигнуто в результате проведенных мероприятий по предупреждению, профилактике возникновения и распространения лесных пожаров и оперативно принятых мер по обнаружению и тушению лесных пожаров |
| 1.1.2. | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров | процентов к предыдущему году | 13,5 | 99,0 | 0,03 | улучшение значения показателя в результате проведенных мероприятий по предупреждению, профилактике возникновения и распространения лесных пожаров и оперативно принятых мер по обнаружению и тушению лесных пожаров  вместе с тем при оценке данного показателя не учитывается степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды, которую человек не может регулировать;  на основании вышеизложенного и в связи с тем, что данный показатель проектом государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 – 2020 годы (далее – государственная программа РФ) субъектам Российской Федерации не установлен, показатель будет исключен при корректировке государственной программы Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае" (далее – государственная программа края) |
| 1.2. | Предупреждение, профилактика возникновения и распространения лесных пожаров | | | | | |
| 1.2.1. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров | процентов | 43,6 | 72,0 | 59,7 | показатель сложился на уровне 59,7 %, ниже планового значения (72,0 %), вместе с тем по сравнению с данными за 2015 год (43,6 %) показатель улучшен на 16,1 пункта;  проектом новой редакции государственной программы РФ показатель "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров" Хабаровскому краю на 2016 год определен на уровне 50,04 %, на 2017 год –  50,76 % |
| 1.2.2. | Соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года и средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет | процентов | 21,5 | 91,0 | 161,0 | в соответствии с Межгосударственным стандартом "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ 22.0.03-95", утвержденным постановле-нием Госстандарта России от 25 мая 1995 г. № 267, природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде;  с учетом изложенного, не может быть достаточно точно спрогнозирован и запланирован, в связи с чем подлежит исключению; применяемый при расчете показателя срок (5 лет) для установления усредненной величины не имеет веского обоснования, так как по данным анализа не отражает цикличность лесных пожаров по площадям, пройденным огнем |
| 1.3. | Создание эффективной системы защиты лесов от вредных организмов | | | | | |
| 1.3.1. | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса | процентов | 0,018 | 0,015 | 0,02 | показатель государственной программы РФ "Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда" признан сложно оцениваемым;  в связи с тем, что данный показатель не предусмотрен проектом новой редакции государственной программы РФ для субъектов РФ он будет исключен при корректировке государственной программы края |
| 1.3.2. | Соотношение площади проведенных лесопатологических обследований и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, поврежденных и погибших лесов | процентов | 25,0 | 93,0 | - | лесопатологические обследования не проводились в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета, а также средств иных источников |
| 1.3.3. | Соотношение площади проведенных санитарно-оздоро-вительных мероприятий и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов | процентов | 4,6 | 74,0 | 5,7 | показатель не достиг запланированного уровня (74,0 %), в связи с недостаточными объемами финансирования, отсутсвием транспортной доступности;  проектом новой редакции государственной программы показатель "Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов" Хабаровскому краю на 2016 год определен на уровне 5,3 %, на 2017 год – 3,5 % |
| 1.3.4. | Соотношение площади ликвидированных очагов вредных организмов и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов | процентов | - | 11,0 | - | ликвидация очагов вредных организмов не проводилась в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета, а также средств иных источников;  в связи с этим Рослесхозом задание Хабаровскому краю на проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов не утверждалось |
| 1.4. | Обеспечение эффективного воспроизводства лесов | | | | | |
| 1.4.1. | Выполнение предусмотренного лесным планом Хабаровского края объема по рубкам ухода в молодняках (молодых древостоях I - II классов возраста) | процентов | 71,48 | 100,0 | 78,5 | показатель выполнен не в полном размере в связи с несоответствием площадей молодняков, где необходимо проведение рубок ухода, данным фактического состояния лесного фонда в связи с давностью материалов лесоустройства более 10 лет |
| 1.4.2. | Доля площади списанных (погибших) лесных культур в текущем году в площади лесных культур, созданных в текущем году | процентов | 2,84 | 5,00 | 4,13 | качественный подбор площадей под лесные культуры, соблюдение агротехники, своевременное назначение и проведение уходов за лесными культурами и дополне-ний лесных культур;  а также отсутствие форс-мажорных обстоятельств (лес-ных пожаров, наводнений и других стихийных бед-ствий) на участках, на которых созданы лесные культуры |
| 1.4.3. | Доля площади списанных (погибших) лесных культур 10-летнего и младшего возрастов в площади созданных лесных культур за последние 10 лет | процентов | 2,87 | 5,0 | 4,83 | качественный подбор площадей под лесные культуры, соблюдение агротехники, своевременное назначение и проведение уходов за лесными культурами и дополне-ний лесных культур;  а также отсутствие форс-мажорных обстоятельств (лес-ных пожаров, наводнений и других стихийных бед-ствий) на участках, на которых созданы лесные культуры |
| 1.4.4. | Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений | процентов | 9,9 | 12,0 | 8,8 | снижение значения показателя вызвано увеличением в 2016 году площади сплошных рубок в сравнении с показателями, определенными ранее при подготовке программы;  вместе с тем снижение значения данного показателя не привело к ухудшению других показателей:  1) искусственное лесовосстановление выполнено на площади 236,5 га (100 %) при плановом задании на год 236,5 га;  дополнительно за счет иных источников искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,3 га;  в 2016 году площадь покрытых лесной растительностью земель на территории края в целом увеличилась (с 50,91 млн. га на 01.01.2016 до 50,95 млн. га на 01.01.2017)  2) выполнен показатель, утвержденный государственной программой РФ – Лесистость территории субъекта Российской Федерации": при плановом показателе –  66,0 % фактическое исполнение составило 66,2 % |
| 1.4.5. | Доля площади лесовосстановления в текущем году от общей площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления | процентов | 1,83 | 1,53 | 1,84 | превышение планового показателя за счет увеличения площади, на которой проведены лесовосстановительные мероприятия: при плановом задании 57 660 га, фактически мероприятия проведены на площади 59 555 га (103%) |
| 1.4.6. | Доля площади созданных лесных культур с улучшенными наследственными свойствами древесных пород в общей площади искусственного лесовосстановления | процентов | 0,0 | 0,020 | 0,1 | показатель выполнен за счет создания в крае стандартного посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами в предыдущие годы (закладка лесных культур осуществляется 2-3 летними сеянцами) |
| 1.4.7. | Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения | процентов | 11,47 | 5,60 | 8,13 | увеличение площади лесных насаждений в результате увеличения по сравнению с плановыми показателями площади переведённых лесных культур в покрытые лесом земли |
| 1.4.8. | Соотношение площади молодняков (молодых древостоев I – II классов возраста), введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений, и площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления | процентов | 3,05 | 2,41 | 3,44 | проведение своевременного ввода молодняков в категорию хозяйственно ценных лесных насаждений при достижении ими параметров установленных приложением 1 к Правилам лесовосстановления |
| 2.1. | Организация использования лесов | | | | | |
| 2.1.1. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель | рублей | 9,8 | 9,0 | 9,84 | управлением выполнен комплекс мер по организации контроля за своевременным поступлением платежей за пользование лесным фондом;  в целях снижения дебиторской задолженности управлением на постоянной основе проводится претензионная работа и исковая работа |
| 2.1.2. | Соотношение фактического объема заготовки древесины и установленного допустимого объема изъятия древесины | процентов | 25,0 | 30,0 | 30,1 |  |
| 2.1.3. | Доля площадей земель лесного фонда, предоставленных в пользование, к общей площади земель лесного фонда | процентов | 20,9 | 21,0 | 21,0 |  |
| 2.1.4. | Количество оборудованных рабочих мест автоматизированной системы ведения государственного лесного реестра  (в т.ч. показатели пп. 2.2.2) | единиц | 112 | 25 | 112 | рабочие места оборудованы, исходя из технологических требований по ведению реестра:  на каждом уровне АИС ГЛР должно быть определено лицо (лица) как функционально ведущее реестр, так и ответственные за работу в системе (лесничий – инженер - специалист ОИВ) с различными правами и по различным направлениям:  - регистрация изменений (документирование);  - учет изменений и ввод документированных сведений (на основании первичных документов);  - подтверждение предварительных данных;  - вывод данных установленной формы – предоставление (передача) данных ГЛР и другие) |
| 2.1.5. | Соотношение ущерба от незаконных рубок и платежей в бюджетную систему Российской Федерации за заготовку древесины | доли единицы | 0,96 | 1,95 | 1,57 | выявление объемов незаконных рубок напрямую связано с работой государственных лесных инспекторов по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе:  по проведению на территории субъекта Российской Федерации дополнительного комплекса мероприятий по противодействию незаконной заготовке и нелегальному обороту древесины;  по реализации норм Федерального закона от 28.12.2013 № 415-ФЗ по учету древесины и сделок с ней;  по использованию данных, полученных при проведении дистанционного мониторинга использования лесов |
| 2.1.6. | Соотношение объема незаконных рубок, совершенных не выявленными (неустановленными) нарушителями лесного законодательства, и общего объема незаконных рубок | процентов | 69,4 | 65,0 | 62,0 | показатель выполнен за счет снижения количества незаконных рубок лесных насаждений, совершенные лицами, которые в настоящее время не установлены или устанавливаются правоохранительными органами в рамках следственных мероприятий |
| 2.1.7. | Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, совершенных выявленными (установленными) нарушителями лесного законодательства, и общего количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства | процентов | 91,97 | 94,0 | 88,57 | Приказом Минприроды России от 21 января 2014 г.  № 21 "Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)", для Хабаровского края установлен норматив патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану): не более 51,6 тыс. га на 1 государственного лесного инспектора;  лесной фонд Хабаровского края составляет 73,7 млн. га, согласно нормативу необходима численность инспекторов в количестве 1428 человек, при существующей численности 587 человек;  финансирование на увеличение и содержание дополнительной численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) ни в 2016 году, ни в последующие годы не предусмотрено, в связи с чем достижение плановых значений данного показателя не представляется возможным |
| 2.1.8. | Соотношение суммы возмещенного ущерба от наруше-ний лесного законодательства и суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства | процентов | 1,21 | 0,55 | 0,60 | значение показателя достигнуто в результате:  проведенных мероприятий в части досудебного добровольного возмещения ущерба лицами совершившими лесонарушения;  за счет средств поступивших в счет возмещения ущерба по случаям прошлых лет;  увеличения судебных решений в части присуждения к возмещению ущерба лицами совершившими лесонарушение |
| 2.1.9. | Возмещенный нарушителями лесного законодательства ущерб, причиненный лесам, в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) | тыс. рублей | 15,43 | 12,0 | 12,4 | значение показателя достигнуто в результате:  проведенных мероприятий в части досудебного добро-вольного возмещения ущерба лицами совершившими лесонарушения;  за счет средств поступивших в счет возмещения ущерба по случаям прошлых лет;  увеличения судебных решений в части присуждения к возмещению ущерба лицами совершившими лесонару-шение |
| 2.1.10. | Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) | единиц | 5,57 | 18,0 | 4,13 | в соответствии с формами ведомственной отчетности в перечень лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории края, включаются должностные лица, исполняющие данные полномочия не на постоянной основе |
| 2.2. | Обеспечение использования лесов Лесничествами | | | | | |
| 2.2.1. | Доля площадей земель лесного фонда предоставленных в пользование к общей площади земель лесного фонда Лесничества | процентов | 20,9 | 21,0 | 21,0 |  |
| 2.2.2. | Количество оборудованных рабочих мест автоматизированной системы ведения государственного лесного реестра  (из пп. 2.1.4) | единиц | 106 | 39 | 106 | рабочие места оборудованы, исходя из технологических требований по ведению реестра и количества лесничеств:  на каждом уровне АИС ГЛР должно быть определено лицо (лица) как функционально ведущее реестр, так и ответственные за работу в системе (лесничий – инженер - специалист ОИВ) с различными правами и по различным направлениям:  - регистрация изменений (документирование);  - учет изменений и ввод документированных сведений (на основании первичных документов);  - подтверждение предварительных данных;  - вывод данных установленной формы – предоставление (передача) данных ГЛР и другие) |
| 2.2.3. | Соотношение объема незаконных рубок, совершенных не выявленными (неустановленными) нарушителями лесного законодательства, и общего объема незаконных рубок на территории лесничества | процентов | 69,4 | 65,0 | 62,0 | показатель выполнен на 95,4 %: недостаточные объемы финансирования не позволяют довести численность федеральных государственных инспекторов до нормативной:  приказом Рослесхоза от 06 января 2012 г. № 240  "Об Приказом Минприроды России от 21 января 2014 г. № 21 "Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)", для Хабаровского края установлен норматив патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану): не более 51,6 тыс. га на 1 государственного лесного инспектора;  лесной фонд Хабаровского края составляет 73,7 млн. га, согласно нормативу необходима численность инспекторов в количестве 1428 человек, при существующей численности 587 человек;  финансирование на увеличение и содержание дополнительной численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) ни в 2016 году, ни в последующие годы не предусмотрено, в связи с чем достижение плановых значений данного показателя не представляется возможным |
| 2.2.4. | Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, совершенных выявленными (установленными) нарушителями лесного законодательства, и общего количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства на территории лесничества | процентов | 91,97 | 94,0 | 88,57 | показатель выполнен на 94,2% от плановых значений на 2016 год в связи с тем, что в процессе осуществления полномочий выявлены факты нарушений лесного законодательства – незаконные рубки лесных насаждений, совершенные лицами, которые в настоящее время не установлены или устанавливаются правоохранительными органами в рамках следственных мероприятий  (выявляемость лиц, совершивших нарушения, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации осуществляется правоохранительными органами) |
| 2.2.5. | Количество зарегистрированных на территории лесничества нарушений лесного законодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор | единиц | 5,57 | 7,0 | 4,13 | в соответствии с формами ведомственной отчетности в перечень лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории края, включаются должностные лица, исполняющие данные полномочия не на постоянной основе |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_