ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(По форме приложения № 13

к Порядку принятия решений  
о разработке государственных программ Хабаровского края,  
их формирования и реализации)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Хабаровского края  
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные  результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период \* | Проблемы,  возникающие в ходе реализации  мероприятия |
| начало реализации | окончание  реализации | начало реализации | окончание реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | | | | | | | |
| 1.1. | Создание эффективной системы мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров | | | | | | | |
| 1.1.1. | Приобретение лесопожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров, для оснащения пожарно-химических станций | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2014 |  | мероприятия по приобретению лесопожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров, для оснащения пожарно-химических станций не проводились в связи с отсутствием финансирования | обеспечение лесопожарной техникой и оборудованием, пожарным снаряжением и инвентарем для тушения лесных пожаров, для оснащения пожарно-химических станций относится к полномочиям Российской Федерации и осуществляется на основании соглашения о софинансировании. Предусмотренные Законом Хабаровского края от 08.11.2016 № 208 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2016 год" бюджетные ассигнования на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования не использованы по причине отсутствия подготовленного Рослесхозом соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Хабаровского края софинансирования указанного мероприятия |
| 1.1.2. | Создание и содержание системы авиационной охраны лесов, проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | обеспечено авиапатрулирование лесов в соответствии с классами пожарной опасности по условиям погоды и кратностью патрулирования, определенными Сводным планом тушения лесных пожаров на территории Хабаровского края на период пожароопасного сезона 2016 года (утвержден Губернатором края от 18.03.2016);  проведен авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах площадью 33 561,9 тыс. га;  в целях проведения авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах утверждены 29 авиационных маршрутов патрулирования протяженностью 10,4 тыс. км;  общая численность авиационных сил пожаротушения составила 187 человек |  |
| 1.1.3. | Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования | управление  лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | для тушения лесных пожаров на территории края создана 21 пожарно-химическая станция, 17 авиаотделений краевого учреждения "Дальневосточная база авиационной охраны лесов", численность лесопожарной службы составляет 517 человек, 237 единиц лесопожарной техники |  |
| 1.1.4. | Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах в зоне наземной охраны | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | наземный мониторинг осуществлен на площади 22,4 тыс. га;  утвержден 281 маршрут наземного патрулирования общей протяженностью 18,4 тыс. км, что позволило оперативно обнаружить лесные пожары;  создано 360 мобильных групп наземных сил пожаротушения, общей численностью 3019 человек;  кроме того, в целях проведения космического мониторинга во всех лесничествах края оборудованы рабочие места по работе с информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров "ИСДМ Рослесхоз" на площади 40 118,2 тыс. км |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по тушению лесных пожаров | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | выполнены работы по тушению всех 273 лесных пожаров, возникших на территории края;  в результате проведенных мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров доля крупных пожаров в общем количестве составила  8,1 % (при плановом показателе – 15 %)  на территории края не допущено случаев гибели людей, уничтожения населенных пунктов, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 1.2. | Предупреждение, профилактика возникновения и распространения лесных пожаров | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | построено 52,7 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, что в 2,2 раза превысило плановые показатели (24,0 км);  проведена реконструкция 120,8 км лесных дорог – в 1,3 раза выше плановых значений (94,4 км) |  |
| 1.2.2. | Эксплуатация и содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | - " - | 2013 | 2020 | 2013 | - | мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2016 году не выполнялись в связи с отсутствием финансирования | в 2016 году средства субвенций из федерального бюджета Хабаровскому краю на эксплуатацию и содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2016 году не предусмотрены |
| 1.2.3. | Устройство противопожарных минерализованных полос в лесах | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведено устройство 225,3 км (100 %) противопожарных минерализованных полос, при плановом задании на год 225,3 км |  |
| 1.2.4. | Уход за противопожарными минерализованными полосами | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | осуществлен уход за  2 149,4 км (100 %) противопожарных минерализованных полос при плановом задании на год  2 149,4 км |  |
| 1.2.5. | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | управление лесами  Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведены контролируемые выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на площади  69 166,3 га (100 %) при плановом задании на год 69 166,3 га;  кроме того, выжигания проведены на площади 200 га за счет внебюджетных источников |  |
| 1.3. | Создание эффективной системы защиты лесов от вредных организмов | | | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление лесопатологических обследований | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | мероприятия по лесопатологическим обсле не проводились в связи с отсутствием финансирования | в 2016 году средства субвенций из федерального бюджета на осуществление лесопатологических обследований не направлялись |
| 1.3.2. | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | - " - | 2013 | 2020 | - |  | мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2016 году не проводились в связи с отсутствием финансирования | в 2016 году средства субвенций из федерального бюджета Хабаровскому краю на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов не предусмотрены |
| 1.3.3. | Планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | санитарно-оздоровитель-ные мероприятия за счет средств субвенций проведены на площади 6,0 тыс. га;  всего, с учетом объемов, выполненных за счет собственных средств краевых государственных автономных учреждений – 0,9 тыс. га, санитарно-оздоро-вительные мероприятия выполнены на площади 6,9 тыс. га, или на 111,3 % к плановым показателям: 6,2 тыс. га |  |
| 1.4. | Обеспечение эффективного воспроизводства лесов | | | | | | | |
| 1.4.1. | Осуществление мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | осуществлены мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению на площади 6,2 тыс. га, на 123,0 % от плановых показателей – 5,0 тыс. га |  |
| 1.4.2. | Проведение ухода за лесами в молодняках | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | 1) проведены работы по агротехническому уходу на площади 246,8 га:  236,5 га в объеме утвержденного государственного задания, кроме того, 10,3 га за счет внебюджетных источников;  2) дополнение лесных культур прошлых лет на площади 168 га:  158 га в объеме утвержденного государственного задания, кроме того, 10 га за счет внебюджетных источников;  3) подготовка почвы под лесные культуры будущего года на площади  115 га (в соответствии с утвержденным государственным заданием) |  |
| 1.4.3. | Проведение мероприятий по искусственному лесовосстановлению | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | искусственное лесовосстановление выполнено на площади 236,5 га  (100 %) при плановом задании на год 236,5 га;  дополнительно за счет иных источников искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,3 га;  в 2016 году площадь покрытых лесной растительностью земель на территории края в целом увеличилась (с 50,91 млн. га на 01.01.2016 до 50,95 млн. га на 01.01.2017) |  |
| 1.4.4. | Лесное семеноводство | - " - | 2013 | 2020 | 2014 |  | в 2016 году произведена заготовка и закупка семян лесных растений в объеме 24 365,8 кг, в том числе: 23 800 кедра корейского, 160,5 ели, 376,8 лиственницы (при плановом показателе заготовки семян – 8 200 кг);  в целях формирования запаса лесных семян для использования в неурожайные годы и исключения дефицита в посадочном материале, который может привести к невыполнению плановых показателей по созданию лесных культур, для обеспечения непрерывного процесса лесовосстановления на территории края управлением рекомендованы подведомственным краевым государственным автономным учреждениям повышенные объемы заготовки семян лесных растений на 2016 год (в объеме 16 320 кг);  на 01.01.2017 в краевом страховом фонде лесных семян на хранении находится 10 000 кг семян кедра, 60 кг семян лиственницы;  мероприятия по созданию страхового фонда лесных семян и посадочного материала для обеспечения потребности лесовосстановления выполнены за счет внебюджетных источников, бюджетные ассигнования на заготовку (производство) семян лесных растений в 2016 году не предусмотрены |  |
| 1.4.5. | Осуществление ухода за лесом (осветление и прочистка) | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведены рубки ухода за лесом (осветления и прочистка) на площади  1 529,3 га, или на 100 % (в соответствии с утвержденным государственным заданием) |  |
| 2. | Задача 2 "Организация эффективного использования лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса" | | | | | | | |
| 2.1. | Организация использования лесов | | | | | | | |
| 2.1.1. | Организация разработки лесного плана Хабаровского края, лесохозяйственных регламентов и их своевременная актуализация | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.10.2016 № 107 внесены изменения в лесной план Хабаровского края;  внесены изменения и утверждены приказами изменения в 25 лесохозяйственных регламентов лесничеств |  |
| 2.1.2. | Организация обновления материалов лесоустройства | - " - | 2013 | 2020 | 2014 |  | организация обновления материалов лесоустройства в 2016 году не проводилась в связи с отсутствием финансирования | в 2016 году средства субвенций из федерального бюджета Хабаровскому краю на организацию обновления материалов лесоустройства в 2016 году не предусмотрены |
| 2.1.3. | Ведение государственного лесного реестра на территории Хабаровского края | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | на территории края внедрена автоматизированная информационная система государственного лесного реестра (АИС ГЛР). Ведение государственного лесного реестра осуществляют 126 должностных лиц, прошедших подготовку |  |
| 2.1.3.1. | Внедрение автоматизированной системы ведения государственного лесного реестра на территории Хабаровского края | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | на территории края внедрена автоматизированная информационная система государственного лесного реестра (АИС ГЛР) |  |
| 2.1.3.2. | Подготовка квалифицированных специалистов по ведению государственного лесного реестра на территории Хабаровского края  (в т.ч. показатели пп. 2.2.3.1) | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | ведение государственного лесного реестра осуществляют 126 должностных лиц, прошедших подготовку (в т.ч. 8 чел. – находящихся в штате управления лесами, 118 чел. – в штате лесничеств) |  |
| 2.1.4. | Заключение договоров аренды лесных участков, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | организованы и проведены 16 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (для обеспечения муниципальных нужд – 6, для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства – 10);  организованы и проведены 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, по результатам которых заключено 15 договоров;  на аукционы по продаже права на заключение договоров купли продажи лесных насаждений выставлено 175 лотов (для обеспечения муниципальных нужд – 68, для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства – 107), по итогам аукционов заключено 134 договора (для обеспечения муниципальных нужд – 58, для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства – 76) |  |
| 2.1.5. | Предоставление в пользование лесных участков без проведения аукционов | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | в целях реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" заключено 19 договоров;  в безвозмездное пользование в целях ведения сельского хозяйства предоставлено гражданам 25 лесных участков  (24 – для пчеловодства и  1 – под сенокошение) |  |
| 2.1.6. | Государственная экспертиза проектов освоения лесов и рассмотрение лесных деклараций | управление лесами Правительства края | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведена государственная экспертиза 438 проектов освоения лесов, из них с положительным заключением экспертизы 314 проекта и 44 изменения в проекты освоения лесов;  для осуществления лесопользования в 2016 году предоставлены лесные декларации по 3470 лесному участку |  |
| 2.1.7. | Осуществление управлением лесами Правительства края на землях лесного фонда федерального государственного лесного над-зора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | в соответствии с действующим порядком организации и проведения проверок, установленным Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля:  проведено 8 плановых проверок, 10 внеплановых проверок федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах по контролю за исполнением ранее выданных предписаний;  - лесными инспекторами проведено 4 196 мероприятий по охране леса, в т.ч.  2 732 патрульных и рейдовых мероприятия по охране лесов от нарушений лесного законодательства (больше чем в 2015 году на 32 %);  - выявлено 1 678 нарушений лесного законодательства, в т.ч. 404 незаконных рубки;  - в ходе проверок выдано  7 предписаний об устранении выявленных нарушений: 5 предписаний исполнено в установленные сроки, по 2 предписаниям срок исполнения не наступил;  - поступило на рассмотрение 1 757 материалов, содержащих признаки составов административных правонарушений, в том числе: 46 постановлений прокуроров, 1 702 протокола государственных лесных инспекторов,  9 протоколов, составленных сотрудниками полиции;  - по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 889 постановлений о привлечении к административной ответственности, на сумму  20,8 млн. рублей.  - в структурные подразделения территориальных органов ФССП России для принудительного исполнения направлено 161 постановление по делам об административных правонарушениях на сумму штрафов 3,1 млн. рублей, окончено взысканием  75 постановлений на сумму 1,1 млн. рублей, а также направлено 46 исполнительных листов для принудительного исполнения судебных актов о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду, на сумму 171 млн. рублей |  |
| 2.1.8. | Планирование и организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | планирование и организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществлялись согласно:  - лесному плану Хабаровского края на 2009 – 2018 годы, утвержденному постановлением Губернатора Хабаровского края от 22 декабря 2008 г. № 175 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 24.10.2015);  - в соответствии с объемами финансовых средств, направленных на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений |  |
| 2.2. | Обеспечение использования лесов Лесничествами | | | | | | | |
| 2.2.1. | Участие в разработке лесохозяйственных регламентов и их своевременной актуализации | Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.10.2016 № 107 внесены изменения в лесной план Хабаровского края;  внесены предложения по изменению в 25 регламентов лесничеств |  |
| 2.2.1.1. | Подготовка документации по проектированию изменения границ зеленой зоны | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | подготовлены предложения по изменению границ зеленых зон города Комсомольска-на-Амуре, города Хабаровска, городского поселения "Рабочий поселок Солнечный", города Хабаровска, городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" |  |
| 2.2.2. | Проектирование, обследование, отвод, передача, прием лесных участков | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | осуществлена проверка  3 470 лесных деклараций |  |
| 2.2.3. | Ведение государственного лесного реестра на территории Лесничества | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | соответствие информации в ГЛР действительности;  повышение скорости и точности предоставления выписок из ГЛР |  |
| 2.2.3.1. | Внедрение автоматизированной системы ведения государственного лесного реестра на территории Лесничества  (из пп. 2.1.3.2) | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | на территории края внедрена автоматизированная информационная система государственного лесного реестра (АИС ГЛР);  ведение государственного лесного реестра осуществляют 118 чел., находящихся в штате лесничеств, прошедших соответствующую подготовку |  |
| 2.2.4. | Осуществление проверок выполнения условий договоров аренды лесных участков | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | осуществлена проверка выполнения предпринимателями требований, установленных федеральными законами в области лесных отношений |  |
| 2.2.5. | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений без проведения аукционов | Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | заключено с гражданами 13 547 договоров купли-продажи с объемом 266,3 тыс. м3 для обеспечения потребности в древесине собственных нужд граждан |  |
| 2.2.6. | Осуществление Лесничествами на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора на территории Лесничеств | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | в соответствии с действующим порядком организации и проведения проверок, установленным Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля:  проведено 8 плановых проверок, 10 внеплановых проверок федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах по контролю за исполнением ранее выданных предписаний;  - лесными инспекторами проведено 4 196 мероприятий по охране леса, в т.ч.  2 732 патрульных и рейдовых мероприятия по охране лесов от нарушений лесного законодательства (больше чем в 2015 году на 32 %);  - выявлено 1 678 нарушений лесного законодательства, в т.ч. 404 незаконных рубки;  - в ходе проверок выдано  7 предписаний об устранении выявленных нарушений: 5 предписаний исполнено в установленные сроки, по 2 предписаниям срок исполнения не наступил |  |

\* Мероприятия выполнены в полном объеме в пределах финансовых средств (за счет бюджетных и внебюджетных источников), направленных на их выполнение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_